## Sheet1
1.- Se requiere la lista de motivos que abarque la elección de proveedor único | 1
R2.- Se requiere la lista de reglas que se envían a los proveedores | R
X3.- Solo se aceptará la cotización recibida del mismo correo o dominio invitado. | X
R4.- adjunte las cotizaciones sobre los proveedores | R
R5.- Cuando está aprobado un proceso debe ser factible de anularse | R
R6.- Comunicar al ganador en caso de anulación de concurso | R
R7.- en caso de anulación se comunica al proveedor en caso de anulación o rechazo | R
8.- Agregar control de fecha válida de cotización (la cotización puede durar hasta 45 día y debe ser entre L-V) | 8
X9.- verificar si la aprobación de axentria (GG a Aprobado) puede incidir en una aprobación automática en el speed. | X
F10.- Validar el ingreso del Nro de OC, sea 100% correcto, esto se puede validar en el speed si se ingresa el Nro Instancia | F
11.- el comentario se debe precisar (servicio) | 1
F12.- definir saltos de flujos en base a los montos | F
13.- separar la cotización de bienes y servicios | 1
X14.- retener los procesos en control financiero como grupo | X
X15.- Jose Narvarter cotización de Bienes y servicios combinados. | X
R16.- Fecha de entrega o ejecución | R
17.- administración puede archivar | 1
?18.- La validación de administaración por montos reducibles (conversación) | ?
X19.- referencias (agregar documentos por cada ítem, repetido) | X
R20.- adjuntar documentos por cada ítem (opcional) | R
X21.- cotizaciones recibe los correos (correo con tarea para enviar correo automático hacia el comprador) | X
22.- administrador permite adquirir cualquier tipo de proveedor en el tiempo que se requiera (realizar) | 2
X23.- Agregar en la tabla Proveedores, nombre de contacto. | X
24.- Revisar campo de regla, aparece un check en blanco | 2
R25.- el logo no se está mostrando en el correo enviado a los proveedores | R
R26.- 7101 + anexo desde SQL | R
R27.- El comentario agregarlo al final de las condiciones de cotización como Condiciones especiales | R
X28.- TI consultar Google Apps para crear formulario | X
?29.- Ordenes de compra por consumibles, activos y servicios | ?
?30.- Código de productos y servicios: | ?
?31.- Se rechaza a persona que genera la OC /Comprador | ?
R32.- Se validan tres documentos: Factura, OC (tres firmas), Acta validada por el cliente | R
?33.- Código C#### / A#### | ?
?34.- homogenizar valores en monedas | ?
35.- Creación de nuevo proveedor (Se debe facilitar los archivos) | 3
36.- Culminar el diseño del Excel para registro de proveedor Local y Extranjero | 3
37.- Servicio sujeto a tarifario pasa directamente a la generación de la OC | 3
X38.- Adelanto de pago resaltar el MENOR VALOR de pago | X
?39.- Se debe enviar un correo luego de GerenciaGeneral | ?
X40.- Carlos: ver un tema de flujo de modificación de metadata usuario > admin > usuario | X
41.- Cambiar el texto en la regla: (6) Se debe indicar el Tiempo de Entrega del ítem o servicio | 4
42.- Se debe añadir un campo que muestre en el caso bien la locación (Locación fija) y en el caso de servicio, el comprador lo debe indicar | 4
43.- Eliminar regla 12 | 4
44.- Se debe ocultar las fechas en el caso de SST y realizar orden de campos ocultando también delegar, propietario y proveedor único y el monto | 4
45.- Flujo para SST: jorge/priscila > acoello (subgerente) > mfernandez (gerente) > fin | 4
46.- Administración deberá corregir el Nro de OC y el attach | 4